（参考書式１－１）

［受注者からの請求］

 年 月 日

 （発注者宛）

 殿

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住所

受注者

 氏名 印

法人の場合は名称及び代表者の氏名

工事請負契約書第２３条第１項から第４項までの規定による契約金額の変更

（請求）

 年 月 日付けで契約締結した下記の工事については、賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったため、工事請負契約書第２３条第１項から第４項までの規定により契約金額の変更を請求します。

記

1. 工事件名

 （契約番号） （ － ）

1. 契約金額 ￥
2. 契 約 日 年 月 日
3. 工 期 契約締結日の翌日から 年 月 日まで
4. 工事場所
5. 希望基準日 年 月 日
6. 変更請求概算額 ￥
7. 概算変動前残工事金額 ￥

（概算変動前残工事金額とは、契約金額から当該請求日における既済部分に相応する契約金額を控除した額）

※ 希望基準日は、この請求を提出する日から起算して14日以内とする。

※ 別紙「概算スライド額調書」（参考書式１－２）を添付する。

※ 監督員と相談の上、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額についての資料を添付する。

※ 変更請求概算額及び概算変動前残工事金額については、精査の結果によっては、変更となることがある。

 ※ 工期又は工事内容の変更について先行指示があるが、契約変更が済んでいない場合には、その旨を確認するための資料を添付する。

（参考書式１－２）

概算スライド額調書

|  |  |
| --- | --- |
|  工 事 件 名（ 契 約 番 号 ）  |  （ － ）  |
| 契 | 約 |  | 金 | 額  | 円 （税込み）  |
| 予 | 定 |  | 価 | 格  | 円 （税込み）  |
| 落 |  | 札 |  | 率  | ． ％  |
| 契 |  | 約 |  | 日  |  年 月 日  |
| 工 |  |  |  | 期  | 契約確定の日から 年 月 日まで  |
| 希 | 望 | 基 | 準 | 日  |  年 月 日  |
| 出 |  | 来 |  | 高  | ． ％  |
| 出 | 来 |  | 高 | 額  |  |
| （既済部分に相応する契約金額） | 円（税抜き）  |
| 変 動 前 残 工 事 金 額 (Ｐ１)  | 円（税抜き）  |
| 変 動 後 残 工 事 金 額 (Ｐ２)  | 円（税抜き）  |

○スライド額（Ｓ）＝ Ｐ２ ― Ｐ１ ― （ Ｐ１ ×１５／１０００） ＝ ― ― （ ×１５／１０００）

 ＝ ―

 ＝

 Ｐ１ ： 変動前残工事金額

 （契約金額から当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額）

 Ｐ２ ： 変動後残工事金額

 （変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額）

 スライド額＝ （Ｓ） ×（１＋消費税及び地方消費税の税率）

（税込み）

※ 出来高、出来高額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については、概算とする。

ただし、精査の結果によっては、これらを変更することがある。

※ 落札率は、入札経過調書等を参考に、小数点以下１位まで記入する。

 （参考書式２－１）

（ 文 書 番 号 ） 年 月 日

（受注者宛）

 殿

（工事主管部署）

工事請負契約書第２３条第３項に規定する基準日及び協議の開始の日（通知）

 年 月 日付けで貴社から請求のあった「工事請負契約書第２３条第１項から第４項までの規定による契約金額の変更（請求）」については、工事請負契約書第２３条第３項の規定により、下記のとおり基準日を定めるとともにスライド額の協議を開始します。

記

1. 工事件名

 （契約番号） （ － ）

1. 基 準 日 年 月 日

1. 協議開始予定日 ○○年○○月○○日

（ 文 書 番 号 ）

年 月 日

（受注者宛）

 殿

（発注者）

工事請負契約書第２３条第２項及び第３項の規定によるスライド額（協議）

 年 月 日付けで貴社から請求のあった「工事請負契約書第２３条第１項から第４項までの規定による契約金額の変更（請求）」について、工事請負契約書第２３条第２項及び第３項の規定による変動前残工事金額、変動後残工事金額及びスライド額を下記のとおりとしたいので協議します。

なお、異議のないときは、回答期日までに承諾書を提出してください。

記

1. 工事件名

 （契約番号） （ － ）

1. 変動前残工事金額（税抜き） ￥ ．－

1. 変動後残工事金額（税抜き） ￥ ．－

1. スライド額 ￥ ．－

 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ ．－）

1. 契約変更予定時期 ・協議が整い次第、速やかに行う。

 ・精算変更時に行う。

 ・その他（ ）

1. 回答期日 年 月 日

 年 月 日

（発注者宛）

 殿

 　　　 住所

受注者 氏名 印

法人の場合は名称及び代表者の氏名

承 諾 書

 年 月 日付（文書番号）により協議があったスライド額については、下記のと

おり承諾します。

記

1. 工事件名

 （契約番号） （ － ）

1. 変動前残工事金額（税抜き） ￥ ．－

1. 変動後残工事金額（税抜き） ￥ ．－

1. スライド額 ￥ ．－

 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ ．－）

（ 文 書 番 号 ） 年 月 日

（受注者宛）

 殿

（発注者）

工事請負契約書第２３条第２項及び第３項の規定によるスライド額（通知）

 年 月 日付（文書番号）により貴社に対しスライド額の協議をしましたが、 年 月 日の回答期日までに承諾をいただけませんでした。

ついては、工事請負契約書第２３条第３項の規定により、スライド額を下記のとおり定めたので通知します。

記

1. 工事件名

 （契約番号） （ － ）

1. スライド額 ￥ ．－

 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ ．－）

1. 契約変更予定時期 ・速やかに行う。

 ・精算変更時に行う。

 ・その他（ ）